## Sheet1
序 号 | 状态 | 主体厂 | 合同号 | 品种 | 钢级 | 牌号 | 热处理方式 | 外径 | 壁厚 | 长度范围 | 计划 支数 | 计划产量 | 淬火炉 温度 | 回火炉 温度 | 步进 周期 | 布料 方式 | 备注 | 日期 | 淬火炉首支 进炉时间
1 | 进3支废管子走调质流程，走2根试正火路线（雾冷），过程中不允许调整炉子烧嘴控制，调试好后走X60Q返工管5支，三个方案，待试验结果出来后走HSC正式合同，喷嘴525 | [16 empty] | 2026.6.1 | 10:00
2 |  | 720机组 | 2326030045001 | 管线管 | X60Q | 14Mn5 | 淬火+回火 | 609.6 | 23.83 | 9~12 | 5 | 84.21 | 930 | 575/565/555 | 131 | 间隔 | 返工试验管 | 2026.6.1 | 10:30
3 | 42 | [16 empty] | 2026.6.1
4 | 已轧 | 720机组 | 1126040215004 | 油缸用管 | 20MnTiB | 20MnTiB [A1020000]:P≤0.02；0.04≤V≤0.08；0.25≤Cr≤0.3； | 淬火+回火 | 500 | 30 | 4.987米*2 | 4 | 17.34 | 900 | 440 | 140 | 间隔 |  | 2026.6.1 | 13:22
5 | 已轧 | 720机组 | 1126030100021 | 油缸用管 | 20MnTiB | 20MnTiB [A1020000]:P≤0.02； | 淬火+回火 | 500 | 30 | 9.974 | 5 | 13.732 | 900 | 440 | 140 | 间隔 |  | 2026.6.1 | 14:00
6 | 42 | [16 empty] | 2026.6.1
7 | 已轧 | 720机组 | 1126040186001 | 管线管 | L555Q | 10MnCrNiMo2V | 淬火+回火 | 610 | 34 | 11~12 | 16 | 80.25 | 930 | 600 | 170 | 间隔 |  | 2026.6.1 | 17:01
8 | 已轧 | 720机组 | 1126040186004 | 管线管 | L555Q | 10MnCrNiMo2V | 淬火+回火 | 610 | 34 | 11~12 | 4 | 21.892 | 930 | 600 | 170 | 间隔 |  | 2026.6.1 | 18:51
9 | 42 | [16 empty] | 2026.6.1
10 | 已轧 | 720机组 | 1126040186005 | 管线管 | L555Q | 10MnCrNiMo2V | 淬火+回火 | 610 | 50 | 6~12 | 2 | 8.976 | 930 | 600 | 290 | 间隔 |  | 2026.6.1 | 22:12
11 | 42 | [16 empty] | 2026.6.1
12 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1126040177063 | 管线管 | L360Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 14.2 | 11~12.2 | 12 | 19.864 | 920 | 650 | 80 | 连续 | 待返工 | 2026.6.2 | 2:54
13 | 30 | [16 empty] | 2026.6.2
14 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1126040057009 | 石油裂化管 | 15CrMo | 15CrMoG | 正火+回火 | 508 | 9.53 | 8~12 | 8 | 10 | 940 | 690 | 70 | 间隔 |  | 2026.6.2 | 4:50
15 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1126030072104 | 高压锅炉管 | P11 | P11 | 正火+回火 | 508 | 9.53 | 8~12 | 2 | 1.57 | 940 | 690 | 70 | 间隔 |  | 2026.6.2 | 5:28
16 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1126030072105 | 高压锅炉管 | P11 | P11 | 正火+回火 | 508 | 9.53 | 8~12 | 8 | 8.727 | 940 | 690 | 70 | 间隔 |  | 2026.6.2 | 5:52
17 | 15 | [16 empty] | 2026.6.2
18 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1126020138006 | 高压锅炉管 | P12 | P12 | 正火+回火 | 406.4 | 12.7 | 11~12 | 7 | 9.494 | 940 | 690 | 75 | 连续 |  | 2026.6.2 | 7:27
19 | 40 | [16 empty] | 2026.6.2
20 | 已轧待热处理 | 720机组 | 2326030045001 | 管线管 | X60Q | 14Mn5 | 淬火+回火 | 609.6 | 23.83 | 9~12 | 21 | 84.21 | 930 | 600 | 131 | 间隔 | 试验管出结果后可提前生产 | 2026.6.2 | 9:25
21 | 40 | [16 empty] | 2026.6.2
22 | 已扩待热处理 | 720机组 | 1125120082046 | 高压锅炉管 | P22 | P22 | 正火+回火 | 457.2 | 9.53 | 8~12.5 | 26 | 30 | 940 | 750 | 70 | 间隔 |  | 2026.6.2 | 13:23
23 | 42 | [16 empty] | 2026.6.2
24 | 已扩待热处理 | 720机组 | 2226010003130 | 高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 正火+回火 | 465 | 19 | 10~10 | 20 | 40 | 1000 | 725 | 135 | 间隔 |  | 2026.6.2 | 16:12
25 | 6月1日轧 | 340厂 | 1126040269002 | 高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 正火+回火 | 325 | 25 | 11-12.2 | 150 | 340 | 1000 | 725 | 135 | 连续 |  | 2026.6.2 | 18:02
26 | 42 | [16 empty] | 2026.6.2
27 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050122002 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D [G6420000]:S≤0.005；PCM≤0.28； | 淬火+回火 | 406 | 20 | 7~10.3 | 20 | 36.552 | 920 | 650 | 110 | 连续 |  | 2026.6.3 | 2:13
28 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050122007 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D [G6420000]:S≤0.005；PCM≤0.28； | 淬火+回火 | 406 | 20 | 7~8 | 1 | 1.333 | 920 | 650 | 110 | 连续 |  | 2026.6.3 | 3:09
29 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050122008 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D [G6420000]:S≤0.005；PCM≤0.28； | 淬火+回火 | 406 | 22 | 8.4~9.4 | 1 | 1.75 | 920 | 650 | 110 | 连续 |  | 2026.6.3 | 3:30
30 | 20 | [16 empty] | 2026.6.3
31 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050122010 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D [G6420000]:S≤0.005；PCM≤0.28； | 淬火+回火 | 406 | 30 | 7.4~8.4 | 2 | 4.172 | 920 | 650 | 130 | 连续 |  | 2026.6.3 | 5:07
32 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050122009 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D [G6420000]:S≤0.005；PCM≤0.28； | 淬火+回火 | 406 | 25 | 10.2~11.2 | 1 | 2.396 | 920 | 650 | 130 | 连续 |  | 2026.6.3 | 5:31
33 | 30 | [16 empty] | 2026.6.3
34 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050137001 | 起重机臂架用管 | HSM890 | HSM-8 | 淬火+回火 | 368 | 30 | 11.6 | 3 | 8.701 | 940 | 620 | 155 | 连续 |  | 2026.6.3 | 7:38
35 | 42 | [16 empty] | 2026.6.3
36 | 6月2日轧完 | 720机组 | GN26050047002 | 接箍料管 | HS140V | 4130M | 淬火+回火 | 397 | 43.5 | 6~12 | 1 | 3.79 | 920 | 650 | 220 | 连续 |  | 2026.6.3 | 10:33
37 | 30 | [16 empty] | 2026.6.3
38 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126050137002 | 起重机臂架用管 | HSM890 | HSM-8 | 淬火+回火 | 368 | 45 | 11.6 | 7 | 29.104 | 940 | 620 | 245 | 连续 |  | 2026.6.3 | 13:26
39 | 42 | [16 empty] | 2026.6.3
40 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126040186007 | 管线管 | L555Q | 10MnCrNiMo2V | 淬火+回火 | 355.6 | 32 | 6~12 | 1 | 2.56 | 930 | 600 | 170 | 连续 |  | 2026.6.3 | 17:45
41 | 35 | [16 empty] | 2026.6.3
42 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126040215003 | 油缸用管 | 20MnTiB | 20MnTiB [A1020000]:P≤0.02；0.04≤V≤0.08；0.25≤Cr≤0.3； | 淬火+回火 | 406 | 28 | 9.667 | 8 | 20.261 | 900 | 440 | 140 | 连续 |  | 2026.6.3 | 20:26
43 | 6月2日轧完 | 720机组 | 1126040218013 | 油缸用管 | 20MnTiB | 20MnTiB [A1020000]:P≤0.02；0.04≤V≤0.08；0.25≤Cr≤0.3； | 淬火+回火 | 406 | 28 | 10.332 | 12 | 30 | 900 | 440 | 140 | 连续 |  | 2026.6.3 | 21:04
44 | 42
45 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050034012 | 结构用管 | S355G1+N | 14MnVNb | 正火 | 457 | 15.88 | 11~11.8 | 7 | 12.437 | 920 | / | 70 | 间隔 |  | 未定
46 | 待轧毛管 | 720机组 | 1126050122005 | 结构用管 | Q355B | S355J2H | 正火 | 406 | 16 | 8~9 | 7 | 8.617 | 920 | / | 70 | 连续
47 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050034008 | 结构用管 | S355G1+N | 14MnVNb | 正火 | 406.4 | 15.88 | 11~11.8 | 21 | 42.208 | 920 | / | 70 | 连续
48 | 42
49 | 待轧毛管 | 720机组 | 1126040177064 | 管线管 | L360Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 14.2 | 11~12.2 | 45 | 70.729 | 920 | 650 | 80 | 连续
50 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050016015 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 9.53 | 11.8~11.8 | 11 | 12.106 | 920 | 650 | 80 | 连续
51 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050027001 | 管线管 | X52QS | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 10.31 | 11~11.8 | 4 | 3.525 | 920 | 650 | 80 | 连续
52 | 待轧毛管 | 720机组 | 1126050122006 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D | 淬火+回火 | 406 | 16 | 11.1~12.1 | 1 | 1.708 | 920 | 650 | 85 | 连续
53 | 待轧毛管 | 720机组 | 1126050122001 | 结构用管 | Q460GJC | Q345D | 淬火+回火 | 406 | 12 | 8~11.5 | 102 | 132.915 | 920 | 650 | 85 | 连续
54 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050011005 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 12.7 | 11~11.8 | 69 | 98.936 | 920 | 650 | 90 | 连续
55 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050011035 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 12.7 | 11~11.8 | 23 | 32.009 | 920 | 650 | 90 | 连续
56 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050016016 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 12.7 | 11.8~11.8 | 108 | 155.678 | 920 | 650 | 90 | 连续
57 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050011036 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 15.88 | 11~11.8 | 2 | 3.609 | 920 | 650 | 90 | 连续
58 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050016017 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 15.88 | 11.8~11.8 | 13 | 23.459 | 920 | 650 | 90 | 连续
59 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050011006 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 15.88 | 11~11.8 | 40 | 70.377 | 920 | 650 | 90 | 连续
60 | 待轧毛管 | 720机组 | 2326050011037 | 管线管 | X52Q | 09MnNb | 淬火+回火 | 406.4 | 15.88 | 11~11.8 | 13 | 21.655 | 920 | 650 | 90 | 连续
61 | 42
62 | 待轧毛管 | 720机组 | 2226030002001 | 高压锅炉管 | P5 | P5 | 正火+回火 | 406.4 | 16.66 | 10~12 | 11 | 19.034 | 940 | 770 | 110 | 连续
63 | 待轧毛管 | 720机组 | 1126040057008 | 高压锅炉管 | 12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 正火+回火 | 508 | 10 | 8~12 | 8 | 10 | 1000 | 730 | 70 | 间隔